Приложение

к распоряжению

Администрации Донского сельского поселения

от 04.10.2013 № 52

План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за 2 квартал 2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Донском сельском поселении» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: снизить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции; обеспечить обучение муниципальных служащих по программам противодействия коррупции в количестве не менее, чем предусмотрено соответствующим планом Правительства Ростовской области; повысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления |  | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятия постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Донского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Донского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Донском сельском поселении» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева | снижение количества преступлений; увеличить долю учреждений социальной сферы с наличием системы технической защиты объектов на 100% процентов; не превысить долю граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве 5 процентов | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: сдержать распространение незаконного потребления наркотиков на уровне, не превышающем 50 больных наркоманией на 100 тыс. населения; повысить долю больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, до 8,5 процента; увеличить удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом; |  | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района о привлечении заемных средств | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Орловского района | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4«Гармонизация межнациональных отношений на территории Донского сельского поселения» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева | Предупредить возникновение и не допустить эскалации конфликтов в межэтнические на территории Донского сельского поселения; | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программ Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района и подключение к ней Администрации Донского сельского поселения Орловского района. | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Выполнение работ по внедрению работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района и подключению к Администрации сельского поселений | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева | в результате реализации Программы к 2020 году предполагается: снизить количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии; обеспечить не менее 90 процентов учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов; | Весь период | 5,0 | 5,0 | - | - | - |