Приложение

к распоряжению

Администрации Донского сельского поселения

от 14.10.2013 № 64

План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-

коммунальными услугами населения и благоустройство »

за 2 квартал  2014 гоа

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | весь период | 490,8 | 53,1 | 437,7 | 415,2 | 40,0 | 375,2 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 490,8 | 53,1 | 437,7 | 415,2 | 40,0 | 375,2 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения на территории поселения |  | 573,2 | 573,2 |  | 225,9 | 225,9 |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 | 253,6 | 253,6 |  | 147,9 | 147,9 |  |
| Основное мероприятие 2 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Донского сельского поселения | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 | 319,6 | 319,6 |  | 78,0 | 78,0 |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения |  | Весь период | 1064,1 | 626,3 | 437,8 | 641,1 | 265,9 | 375,2 |