Приложение

к распоряжению

Администрации Донского сельского поселения

от 04.10.2013 №56

План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

за  9 м-в 2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |  | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Донского сельского поселения на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | стабилизация демографической ситуации в сельском поселении; повышение уровня социально-инженерного обустройства сельского поселения; |  | 3150,0 | 144,9 | 3005,1 | 2018,6 | 92,6 | 1925,7 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. Строительство распределительных сетей газопровода | весь период | 3150,0 | 144,9 | 3005,1 | 2018,6 | 92,6 | 1925,7 |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | увеличение притока инвестиций на территорию Донского сельского поселения; | Весь период | 3150,0 | 144,9 | 3005,1 | 2018,6 | 92,9 | 1925,7 |