План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие культуры и туризма»  за 12 м-в  2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа 1 «Развитие культуры и туризма» | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский муниципальные казенные учреждения культуры Донского сельского поселения Орловского района; | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; | весь период |  | 1921,9 | 1782,4 | 139,5 |  | 1771,1 |  | 1631,6 |  | 139,5 |
| Подпрограмма 1.1 Развитие библиотечного дела | И.О. Заведующий МКУК ДСПОР « Гундоровская ПБ» Чуркина Г.А. | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | весь период |  | 348,0 | 348,0 | - |  | 298,3 |  | 298,3 |  | - |
| Подпрограмма 1.2 Развитие культуры | Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Г.А.Чижик | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | весь период |  | 1573,9 | 1434,4 | 139,5 |  | 1472,8 |  | 1333,3 |  | 139,5 |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский муниципальные казенные учреждения культуры Донского сельского поселения Орловского района; | удовлетворительное состояние объектов культуры муниципальной собственности; повышение доступности культурных ценностей для населения Донского сельского поселения; | Весь период | 1921,9 |  | 1782,4 | 139,5 | 1771,1 |  | 1631,6 |  | 139,5 |  |