Приложение

к распоряжению

Администрации Донского сельского поселения

от 04.10.2013 № 59

План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2 квартал 2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2014 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Област ной бюджет | Всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Глава Администрации Донского сельского поселения, Специалист Го ЧС Администрации Донского сельского поселения | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Донского сельского поселения прогнозируется: снизить количество пожаров. | весь период | 22,3 | 22,3 | - | 0,085 | 0,085 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава Администрации Донского сельского поселения, Специалист ГО ЧС Администрации Донского сельского поселения | произвести не менее 20 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия; спасти и оказать помощь не менее 12 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | весь период | 60,2 | 60,2 | - | 24,6 | 24,6 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Глава Администрации Донского сельского поселения, Специалист Го ЧС Администрации Донского сельского поселения | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Донского сельского поселения » планируется: выполнить профилактические выезда на воде; провести не менее 20 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях; | весь период | 17,9 | 17,9 | - | 1,8 | 1,8 |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения, Специалист Го ЧС Администрации Донского сельского поселения | уменьшить количество пожаров на 10 процентов от количества пожаров, произошедших в 2012 году; увеличить количество спасенных людей на 8 процентов от количества спасенных людей в 2012 году. | Весь период | 100,4 | 100,4 | - | 26,485 | 26,485 |