ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет | ВСЕГО | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1.Долгосрочное финансовое планирование | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Формирование бюджета Донского сельского поселения Орловского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнения расходных обязательств |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Донского сельского поселения и снижением недоимки | Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Донского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реали- зация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Донского сельского поселения в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева | переход на формирование и исполнение бюджета Донского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района составит в 2020 году более 90 процентов | весь период |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Принятия постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Донского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Донского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | 31.12.2015 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Главный бухгалтер Н. В.Карпенко Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева Специалист первой категории С.Н.Кулишова | Разработка и внесение в Собрания депутатов Донского сельского поселения Орловского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете, об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района | весь период | 3061,9 | 3061,9 | - | 2009,8 | 2009,8 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева Специалист первой категории С.Н.Кулишова | Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Донского сельского поселения Орловского района в части совершенствования бюджетного процесса | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Донского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Главный бухгалтер Н.В. Карпенко | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 3061,9 | 3061,9 | - | 2009,8 | 2009,8 |
| Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Весь период |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма3. «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района» | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Сохранение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Донского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н. Н.Савирский | сохранение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | нарушение бюджетного законодательства, неисполнение обязательств |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района о привлечении заемных средств | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Донского сельского поселения Орловского района | 01.01.2016 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района; обеспечение представления информации о деятельности публично—правовых образований в сфере управления общественными финансами | - | 5,0 | 5,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципального образования сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципального образования сельского поселения |  | 2,0 | 2,0 | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники. | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения |  | 3,0 | 3,0 | - | - | - |
| Контрольное событие программ Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района и подключение к ней Администрации Донского сельского поселения Орловского района. | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Выполнение работ по внедрению работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района и подключению к Администрации сельского поселения | 30.06.2015 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Главный бухгалтер Н.В. Карпенко Заведующий сектором экономики и финансов Е.А. Калитвенцева Специалист первой категории С.Н.Кулишова | Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Донского сельского поселения; сбалансированность бюджета сельского поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета сельского поселения | Весь период | 3066,9 | 3066,9 | - | 2009,8 | 2009,8 |