ОТЧЕТ

об исполнении плана плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройство »

за 9 месяцев  2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |  |
|  |  |  |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет |  | ВСЕГО | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. « Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами население» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения | весь период | 919,7 | 174,2 | 745,5 | 635,9 | 131,7 | 504,2 |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | Повышение качества жизни населения | 31.12.2015 | 919,7 | 174,2 | 745,5 | 635,9 | 131,7 | 504,2 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство» | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества жизни населения на территории поселения |  | 515,3 | 515,3 | - | 304,4 | 304,4 | - |
| Основное мероприятие 1. Организация и содержание уличного освещения | Глава Администрации Донского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 31.12.2015 | 249,6 | 249,6 |  | 223,6 | 223,6 |  |
| Основное мероприятие 2 Организация и содержание прочих объектов благоустройства | Глава Администрации Донского сельского поселения | Поддержание эстетичного вида территории поселения. Улучшение состояния благоустроенности поселения | 31.12.2015 | 265,7 | 265,7 | - | 80,8 | 80,8 | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения |  | Весь период | 1435,0 | 689,6 | 745,5 | 940,3 | 436,1 | 504,2 |