ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за полугодие  2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  | ВСЕГО | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | увеличение площади зеленых насаждений; -профилактика природно – очаговых и особо опасных инфекций (противоклещевая обработка) ; -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок; - охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; |  | 12,8 | 12,8 | - | 7,8 | 7,8 |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Озеленение» | Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | весь период | 12,8 | 12,8 | - | 7,8 | 7,8 |
| «Основное мероприятие 1.4 Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | весь период | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савиркий Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | повышение уровня экологического просвещения и образования - увеличение площади зеленых насаждений; -уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок; -охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; | Весь период | 12,8 | 12,8 | - | 7,8 | 7,8 |