РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2016 г. 		    	       №92    			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»   ЗА 2015 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Развитие физической культуры    и  спорта",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 170 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» ,   за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                                       Н.Н. Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от 27.04.2016  №92

ОТЧЕТ

О реализации  муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта»

за    2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма1«Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения Орловского района». | Администрация Донского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. |  | 52,0 | 52,0 | - | 27,8 | 27,8 |
| Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Донского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Донского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | весь период | 52,0 | 52,0 | - | 27,8 | 27,8 |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе | Администрация Донского сельского поселения Орловского района | устойчивое развитие физической культуры и спорта в Донском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Донского сельского поселения ; | Весь период | 52,0 | 52,0 | - | 27,8 | 27,8 |