РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2016 г. 		    	       №95       			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О  РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»   ЗА 2015 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о  реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Муниципальная политика",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 175 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района « Муниципальная политика» , за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                                       Н.Н. Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от 27.04.2016 №95

ОТЧЕТ

О  реализации   муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Муниципальная политика»

за    2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | всего | Местный бюджет |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1«Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Донском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н. Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; выявление зон, требующих приоритетного внимания муниципальных властей; формирование комплекса мероприятий по повышению результативности деятельности органов местного самоуправления; совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; создание условий для равного доступа граждан к муниципальной службе; сокращение срока адаптации при назначении на должности муниципальной службы; повышение уровня профессионализма кадрового состава муниципальной службы; повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих; увеличение доли реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы; повышение уровня профессионализма лиц, включенных в резерв управленческих кадров. |  | весь период |  |  | 5,0 |  | 5,0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 Совершенствование правовой основы муниципальной службы | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | Повышение эффективности деятельности органа местного самоуправления Донского сельского поселения |  | весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления; |  | весь период |  |  | 5,0 |  | 5,0 | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.3 Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | стабилизация численности муниципальных служащих в установленных рамках, недопущение ее роста; |  | весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.4 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; |  | весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.5 Совершенствование современных механизмов подбора кадров муниципальной службы | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | В результате реализации данного мероприятия доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва возрастет; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса возрастет. |  | весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.6 Внедрение в органах местного самоуправления Донского сельского поселения новых принципов кадровой работы, способствующих профессиональному развитию муниципальных служащих | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, впервые принятых на муниципальную службу, которым был назначен испытательный срок составит не менее 65 процентов. Коэффициент закрепленности на муниципальной службе составит не более 13 процентов |  | весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.7 Совершенствование современных механизмов прохождения муниципальной службы | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | В результате реализации данного мероприятия доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование составит не менее 97 процентов; доля лиц, получивших дополнительное профессиональное образование, в общем количестве лиц, состоящих в кадровом резерве, составит не менее 13 процентов |  | весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.8 Соблюдение муниципальными служащими требований должностных регламентов | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | В результате реализации данного мероприятия доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные регламенты, соответствующие требованиям законодательства о муниципальной службе, составит 100 процентов |  | Весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.9 Внедрение эффективных технологий и современных методов работы с кадровым резервом | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | В результате реализации данного мероприятия доля лиц, принявших участие в программах дополнительного профессионального образования, в общем количестве лиц, состоящих в резерве управленческих кадров Донского сельского поселения, составит не менее 15 процентов |  | Весь период |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Основное мероприятие 1.10 Повышение профессиональных компетенций кадров муниципального управления | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | В результате реализации данного мероприятия доля реализованных инновационных образовательных программ в области муниципальной службы составит не менее 80 процентов |  |  |  |  | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». |  | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Донского сельского поселения «Муниципальная политика» | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева |  | опубликование в информационных бюллетенях Донского сельского поселения всех нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательство |  |  | Весь период |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Донского сельского поселения в информационных бюллетенях Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева |  | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования правовых актов в газетах «Степные зори», «Вестник власти» |  |  | Весь период |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение аппарата Администрации Донского сельского поселения» | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева |  | Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации Донского сельского поселения |  |  | нарушение бюджетного законодательства, неисполнение обязательств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский |  | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения |  |  | 31.12.2015 |  |  | - | - | - |  |  | - |  | - |  |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева Ведущий специалист Л.В.Воробьева |  | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим; повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Донского сельского поселения; повышение привлекательности муниципальной службы. |  |  | Весь период |  |  | - | - | - |  |  | - |  |  | - |  |