РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 .04.2016 г. 		    	       № 99      			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГИЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»   ЗА 2015 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 168 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» ,  за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Донского сельского поселения                                                        Н.Н.Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от 27.04.2016 №99

ОТЧЕТ

О реализации   муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

за    2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2015 год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего |  | Местный бюджет | Областной бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Донского сельского поселения на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | стабилизация демографической ситуации в сельском поселении; повышение уровня социально-инженерного обустройства сельского поселения; |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. Строительство распределительных сетей газопровода | весь период | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н.Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский Специалист первой категории О.Н.Логвиненко | увеличение притока инвестиций на территорию Донского сельского поселения; | Весь период | - | - | - | - | - | - |