Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2016 год на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Глава АдминистрацииДонского сельского поселения,  Специалист Го ЧС Донского сельского поселения | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Донского сельского поселения прогнозируется:  снизить количество пожаров. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения,  Специалист Го ЧС Администрации Донского сельского поселения | произвести не менее 20 выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия;  спасти и оказать помощь не менее 12 человек при чрезвычайных ситуациях и происшествиях; | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | - | - |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие: Предупреждение и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде | Глава АдминистрацииДонского сельского поселения,  Специалист ГО ЧС Администрации Донского сельского поселения | В результате реализации подпрограммы силами и средствами Администрации Донского сельского поселения » планируется:  выполнить профилактические выезда на воде;  провести не менее 20 лекций и бесед в общеобразовательных учебных заведениях; | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 18,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 01.01.2017 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности  и безопасности людей на водных объектах» | **всего** | **18,8** | **0,8** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **18,8** | **0,8** |
| Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | **-** | **-** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на воде» | всего | **18,8** | **0,8** |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 18,8 | 0,8 |

Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский