Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период на 01.07.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия муниципальной программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Донском сельском поселении» |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Глава Донского сельского поселения Специалист первой категории  | увеличение площади зеленых насаждений;-профилактика природно – очаговых и особо опасных инфекций (противоклещевая обработка) ;-уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок;- охват населения услугой по сбору и вывозу мусора до 50 %; | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 15,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.1.1  | «Организация детско-юношеского экологического движения» | Специалист первой категории  | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | - | - |  |
| 1.1.2  | «Озеленение» | Специалист первой категории  | сохранение зелёных насаждений сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | - | - |  |
| 1.1.3  | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | Глава Донского сельского поселения Специалист первой категории  | предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при Ч.С. природного и техногенного характера | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | 15,0 | 12,0 | 12,0 |
| 1.1.4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | Глава Донского сельского поселения Специалист первой категории  | Снижение негативного воздействия полигона ТБО на окружающую среду | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | - | - | - |
|  | Контрольное событиепрограммы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год».  |  |  | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 01.07.2016 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | **всего**  | **15,0** | **12,0** |
| областной бюджет  | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **15,0** | **12,0** |
| Подпрограмма 1  | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего  | 15,0 | 12,0 |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 15,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация детско-юношеского экологического движения» | всего  | - | - |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Озеленение» | всего  | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет |  | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Основное мероприятие 1. 3 | «Противоклещевая обработка территорий населённых пунктов в весенне-осенний период» | всего  | **15,0** | **12,0** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 15,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 1. 4 | «Ликвидация несанкционированных свалок» | всего  | **-** | **-** |
| областной бюджет  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |

Глава Донского сельского поселения Н.Н.Савирский