Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период на 01.10. 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения Орловского района». | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие | Администрация Донского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания; рост числа граждан, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 30,0 | 9,1 | 9,1 |
| 1.1.1 | Физическое воспитание населения Донского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Донского сельского поселения Орловского района | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся адаптивной физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2018 | 31.12. 2018 | 30,0 | 9,1 | 9,1 |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения | X |  | X | X | X |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 01.10. 2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Развитие физической культуры и спорта» | **всего** | **30,0** | **9,1** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **30,0** | **9,1** |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения Орловского района». | всего | 30,0 | 9,1 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 30,0 | 9,1 |

Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский