Таблица 8

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» отчетный период на 01.10.2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия муниципальной программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | | Повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | | Улучшение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12.2018 | 0 | | 0 | | 0 | |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Донского сельского поселения | X | |  | X | | X | | X | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | | Комплексное решение вопросов с организацией благоустройства | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 454,3 | | 295,1 | | 295,1 | |
| 2.1.1 | «Организация и содержание уличного освещения» | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | | Содержание сетей уличного освещения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 340,4 | | 187,0 | | 187,0 | |
| 2.1.2 | «Организация и содержание прочих объектов благоустройства» | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | | Обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения | 01.01.2018 | | 31.12. 2018 | 113,9 | | 108,1 | | 108,1 | |
|  | Контрольное событие программы: Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Донского сельского поселения | X | |  | X | | X | | X | |
| 3. | Подпрограмма 3 Развитие жилищного хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7 | Основное мероприятие: 1.7.Сопровождение программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | | Глава Администрации Донского сельского поселения Специалист первой категории | Мероприятие обусловлено необходимостью сопровождения программного обеспечения интернет-сайта базы данных жилищно-коммунального хозяйства. | 01.03.2018 | 31.12.2018 | | | 4,6 | | 4,5 | | 4,5 |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | | Глава Администрации Донского сельского поселения | Своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Донского сельского поселения | Х |  | | | Х | | Х | | Х |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 11

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

**муниципальной программы** Донского сельского поселения Орловского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения и благоустройство» на 01.10.2018 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных муниципальной программой  (тыс. руб.) | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными  услугами населения и благоустройство» | **всего** | **458,9** | **299,6** |
| областной бюджет | **-** | **-** |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | **458,9** | **299,6** |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | всего | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство» | всего | 454,3 | 295,1 |
| областной бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| бюджет сельского поселения | 454,3 | 295,1 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие жилищного хозяйства» | всего | 4,6 | 4,5 |
| областной бюджет | - | - |
| федеральный бюджет | - | - |
| бюджет сельского поселения | 4,6 | 4,5 |

Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н.Савирский