РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019			                 № 42  			 х. Гундоровский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие  физической культуры

и спорта» за 2018 год

Во исполнение  постановления Администрации Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района», Администрация Донского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  физической культуры и спорта» по результатам за 2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Донского сельского поселения                                 Н.Н.Савирский

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Донского

- сельского поселения

- от 14.03.2019 №42

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ЗА 2018 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2018 год

Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района "Развитие физической культуры и спорта" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 170.

В соответствии с постановлением Администрации Орловского района Ростовской области от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района» утвержден План реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" на 2018 год (далее – План мероприятий).

Программа включает в себя одну подпрограмму:

Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения».

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения» запланировано выполнение 1 основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Донского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий».

В ходе реализации основного мероприятия 1.1. «Физическое воспитание населения Донского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» не были выполнены в полном объеме  мероприятия. На реализацию мероприятия из средств местного бюджета выделено – 30,0 тыс. рублей, освоено – 11,8 тыс. рублей (39,3 процентов). Ожидаемый результат достигнут.

Работа по развитию физической культуры и спорта в Донском сельском поселение организуется с учетом районных соревнований, традиций, сложившихся в поселении, предложений и пожеланий коллективов физкультуры.

Ежегодно Донское сельское поселение участвует в районной спартакиаде среди коллективов ФК сельских поселений и предприятий. В нее включены стрельба, шашки, шахматы, настольный теннис, волейбол (м, ж.), легкая атлетика, спортивная семья, мини-футбол, баскетбол.

В целях приобщения большего количества жителей к здоровому образу жизни два раза в год на территории поселения проводятся легкоатлетические кроссы (май – ко Дню Победы, сентябрь – к Всероссийскому Дню бега). В данных забегах принимают участие, как юные любители бега, так и пожилые.

Большая оздоровительная работа ведется в поселении и в летний период. Организуются турниры по футболу.

Согласно распоряжению Главы Администрации Орловского района «Об организации и проведении учебно-полевых сборов с призывной и допризывной молодежью» Администрация Донского сельского поселения совместно с Гундоровским СДК и МБОУ Донской СОШ регулярно проводят месячники Военно-патриотической и спортивно-массовой работы в поселение и учебных заведениях. Это и соревнования «А ну-ка, парни», День призывника (дважды в год), на которых показывают свои умения ребята, идущие служить в ряды вооруженных сил, а также проводятся встречи с ветеранами ВС, правоохранительных органов, здравоохранения.

Регулярно проводятся совместные методические советы по пропаганде здорового образа жизни, вовлечения детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, а также открытые уроки в   школе Донского поселения.

Донское сельское поселение принимает активное участие в физкультурно-спортивных мероприятиях района  по физической культуре и спорту, в соответствии с календарным планом физкультурно-спортивных мероприятий Орловского района.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Донского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»

| № | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Донского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Директор МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Чуркина Г.А. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Привлечение большего числа занимающихся физической культурой и спортом в Донском сельском поселение | Привлечение большего числа занимающихся физической культурой и спортом в Донском сельском поселение |  |

II. Результаты реализации мер и правового регулирования

В течение 2018 года принято 1 постановление Администрации Донского сельского поселения Орловского района о внесении изменений в постановление Администрации Орловского района от 01.10.2013 № 170 "Об утверждении муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта»:

от 19.10.2018 № 133 - в связи с необходимостью корректировки объемов финансирования отдельных программных мероприятий Программы.

III. Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной Программы в бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 фактическое освоение средств составило 11,8 тыс. рублей или 39,3%.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения Орловского района» (далее – Подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 11,8 тыс. рублей или 39,3%. Все средства освоены.

Сведения об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета Орловского района на реализацию муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта» представлены в таблице 2.

Таблица 2

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Развитие физической культуры и спорта»   за 12 месяцев 2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 30,0 | 11,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 11,8 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения Орловского района». | всего | 30,0 | 11,8 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 11,8 |

III.  Оценка эффективности муниципальной Программы

Расходы, произведенные в 2018 году в рамках реализации Программы, соответствуют установленным расходным полномочиям Администрации Донского сельского поселения.

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной в постановлении Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 170 «Об утверждении муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма».

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится Администрацией Донского сельского поселения в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Донского сельского поселения.

Обязательным условием оценки эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы Донского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Донского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Донского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | процент | - | 11 | 11 | S 1 = 100,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процент | - | - | - | - |
| 1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Донского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан Донского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | процент | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процент | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процент | - | 58,0 | 58,0 |  |
| 1.4 | Доля образовательных учреждений среднего и профессионального образования, имеющих студенческие спортивные клубы | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Доля физкультурно-спортивных мероприятий среди учащихся и студентов, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Донского сельского поселения, в общем количестве мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Орловского района | процент | - | 49,0 | 49,0 |  |

Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов. Реализация Программы признана эффективной.

ΙV. Дальнейшая реализация мероприятий Программы

Дальнейшая реализация мероприятий Программы, утвержденной постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 170 «Об утверждении муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие физической культуры и спорта», планируется в   соответствии с утвержденными сроками реализации Программы.