РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03. 2019 г. 		    	       № 49     			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГИЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2018 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 168 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» , по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением постановления  возложить на заведующего сектора экономики и финансов Калитвенцеву Е. А..

Глава Администрации

Донского сельского поселения                                                        Н.Н. Савирский

Приложение

к постановлению Администрации Донского сельского поселения  от  14.03.2019 №49

ОТЧЕТ

О реализации   муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "

за    2018 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2018год (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  |
|  |  |  |  | всего | Местный бюджет | Районный бюджет | Всего | Местный бюджет | Районный бюджет |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. Устойчивое развитие сельских территорий Донского сельского поселения на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н. Савирский | стабилизация демографической ситуации в сельском поселении; повышение уровня социально-инженерного обустройства сельского поселения; |  | 86,5 | 86,5 | 0 | 86,3 | 86,3 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н. Савирский Специалист первой категории М.О. Осляка | создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения и привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс. Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом. Строительство распределительных сетей газопровода Газификация здания Администрации | весь период | 86,5 | 86,5 | 0 | 86,3 | 86,3 | 0 |
| Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Н.Н. Савирский | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2018 год в Администрацию Донского сельского поселения | 31.12.2018 | - | - | - | - | - |  |
| Итого по муниципальной программе | Глава Администрации Донского сельского поселения Н.Н. Савирский Специалист первой категории М.О. Осляка | увеличение притока инвестиций на территорию Донского сельского поселения; | Весь период | 86,5 | 86,5 | 0 | 86,3 | 86,3 | 0 |