ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.03.2020                                      №                                 х. Гундоровский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Эффективное управление

муниципальными финансами » за 2019 год

Во исполнение постановления Администрации Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района», Администрация Донского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» по результатам за 2019 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Донского сельского поселения                                 М.О. Осляка

Проект вносит

зав.сектора экономики и финансов                      Е.А.Калитвенцева

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Донского

- сельского поселения

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное 
управление муниципальными финансами» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Донского сельского поселения Орловского района, утвержденным распоряжением Администрации Донского сельского поселения Орловского района 
от 01.10.2018 № 50, Администрация Донского сельского поселения Орловского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 06.11.2018 № 156.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2019 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 11618,6  тыс. рублей , в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2806,1 тыс. рублей,   или  135 процентов к плану.

Расходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 11412,3 тыс. рублей.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 27.12.2018 № 108 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Задачи сбалансированности бюджета Донского сельского поселения Орловского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2019 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района  от 27.12.2018 № 108 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, от 27.12.2018 № 109 «О бюджетном процессе в Донском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 15.05.2019 № 118 «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 2018 год», приняты постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 25.04.2019 № 69 «Об отчете об исполнении  бюджета Донского сельского поселения Орловского района за I квартал 2019 г.», от 10.07.2019 № 103 «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за I полугодие 2019 г.» и от 10.10.2019 № 154 «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2019 г.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 2018 год» и «О  бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Донского сельского поселения Орловского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете 
об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 2018 год» и «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация 10 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района.

1.1. «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала  Донского сельского поселения Орловского района».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки отражена в распоряжении Администрации Орловского района от 19.09.2018 № 124 «Об  утверждении  Плана   мероприятий по росту доходного потенциала муниципального образования «Донское сельское поселение» до 2020 года» в редакции от 30.05.2019 № 84. Недоимка в бюджет по  состоянию на 01.01.2019 составила 548,7 тыс. рублей.

1.2. «Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Донского сельского поселения о налогах и сборах».

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района 
«О Порядке оценки обоснованности  и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Донского сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

В очередной раз Донским сельским поселением планирование и исполнение бюджета Донского сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Донского сельского поселения Орловского района утверждено 12 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района (распоряжение Администрации Орловского района от 01.10.2018 № 50).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 27.12.2018 № 108 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»». На реализацию принятых муниципальных программ в 2019 году направлено 11269,1 тыс. рублей, или 98,7 процентов от общего объема расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 95,6 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета Орловского района, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса».

По итогам 2019 года принято Решение Собрания депутатов:

от 18.11.2019 № 131 о внесении изменений в решение Собрания депутатов «О бюджетном процессе в Донском сельском поселении».

2.2. «Обеспечение деятельности Администрации Донского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Донского сельского поселения Орловского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2019 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2019 год, и плана-закупок.

2.3. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Донского сельского поселения Орловского района 
от 28.02.2017 № 30 «Об утверждении бюджетного прогноза Донского сельского поселения на период 2017-2030 г», от 28.02.2018 № 33 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района»  , Распоряжениями Администрации Донского сельского поселения Орловского района  от 05.09.2013 № 49 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Донского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Донского сельского поселения Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Донского сельского поселения Орловского района)»   осуществлялась организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района.

2.4. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Донского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 19.07.2018 №102 «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами внутреннего муниципального контроля Донского сельского поселения контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Донского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения».

Решением Собрания депутатов Донского сельского поселения Орловского района от 27.12.2018 № 108 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» расходы на обслуживание муниципального  долга Донского сельского поселения Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета Донского сельского поселения Орловского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

Положительная динамика ежегодного увеличения доходной части бюджета Донского сельского поселения Орловского района.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2019 году из   основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 1 было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 27.12.2018 №  108 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2019 году составил 4143,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2019 года составило 3751,1 тыс. рублей, или 90,5 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 392,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности Администрации Донского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2019 год предусмотрено 3751,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2019 года заключено   контрактов и договоров на сумму 489,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 489,1 тыс. рублей, или 100 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района ««Эффективное управление муниципальными финансами» приведены в Таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» представлены в Таблице №2 .

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году из 10 показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 10 показателям (индикаторам) 
(№ 1,2,3  2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 ) достигнуты запланированные результаты, 3 показателя (№  1.1, 1.2,) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 
2019 год с обоснованием отклонений представлены в Таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2019 года в муниципальную программу 4 раза были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 15.02.2019 № 23, от 29.08.2019 № 135, от 10.10.2019 № 155, от 25.12.2019 № 187.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов  от 27.12.2018 года № 108 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до финансового отдела изменениями по показателям расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района на 2019 год;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 30.09.2013 года, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной  программы составляет 0,92,  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Донского сельского поселения Орловского района, составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной  программы в 2019 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

В течение 2019 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Донского сельского поселения Орловского района в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета муниципального образования сельского поселения.

Реализация мер правового регулирования в 2019 году не предусмотрена.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2019 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Таблица №  1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района ««Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность) ФИО | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Причины е реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Донского сельско-го поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  | 31.12. 2019 |  | Средства не запланированы |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффек-тивности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми ак-тами Донского сельского поселения о налогах и сборах | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  | 31.12. 2019 |  | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | Результаты достигнуты |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  | 31.12. 2019 |  | формирование и исполнение бюджета Донского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (пла-нирование, контроль и по-следующая оценка эффективности использования бюджетных средств); |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка |  | X |  |  |  | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района | X |  | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | Выполнение мероприятия не в полном объеме |  | Не в полном объеме | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Донского сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка ,Главный бухгалтер Н.В.Карпенко, Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | - |  |
| 2..2.1 | Приоритетное основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка ,Главный бухгалтер Н.В.Карпенко, Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | Не в полном объеме | Мероприятие не выполнено в полном объеме в виду отсутствия заключенных контрактов |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка ,Главный бухгалтер Н.В.Карпенко, | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | обеспечение ка-чественного и своевременного исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по-лучателями средств бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Специалист первой категории С.Н.Кулишова, Главный бухгалтер Н.В.Карпенко | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |  |  |  |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой ин-формационной системы управления общественными финансами Ростовской об-ласти, в части приобретения средств вычислительной техники | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка Главный бухгалтер Н.В.Карпенко | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | работы по сопровождению программного обеспечения выполнены |  |  |  |
|  | Контрольное событие подпрограммы Осуществление нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса, своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка, Заведующий сектором экономики и финансов Е.А.Калитвенцева |  | X |  |  |  | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса |  | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Донского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляа | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | достижение экономически обоснованного объема му-ниципального долга Донского сельского поселения Орловского района |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения | Главный бухгалтер Н.В Карпенко. | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание му-ниципального долга |  |  |  |
| 3.3 | Контрольное событие подпрограммы Сохранение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О.Осляка Главный бухгалтер Н.В.Карпенко | 31.12. 2019 | 01.01.2019 |  |  | 31.12. 2019 | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание му-ниципального долга |  | Х | Х |

--------------------------------

Таблица №  2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами» | всего | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Донского сельского поселения Орловского района | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Донского сельского поселения о налогах и сборах | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
| Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования организации бюджетного процесса | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение деятельности Администрации Донского сельского поселения | всего | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
| Основное мероприятие 2.3 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Донского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области, в части приобретения средств вычислительной техники | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2.1 Обеспечение деятельности Администрации Донского сельского поселения | всего | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 4143,4 | 4143,4 | 3751,1 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения» | всего | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | федеральный бюджет |  |  | - |
|  | бюджет сельского поселения | - |  | - |
| Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Донского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» за 2019 год.

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Наличие бюджетного прогноза Донского сельского поселения Орловского района на долгосрочный период |  | Да/нет | да |  |  | да |  | да |  |
| 1.2 | Показатель 2. Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) |  | процентов | 104,4 |  |  | 135,0 |  | 135,0 |  |
| 1.3 | Показатель 3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета Донского сельского поселения Орловского района |  | процентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4 | Показатель 4. Отношение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Донского сельского поселения Орловского района |  | процентов | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Объем налоговых доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Тыс. рублей |  |  | 2679,1 | 2077,4 |  | 2806,1 |  | перевыполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено поступлением единого сельскохозяйственного налога, |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Донского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | процентов |  |  | 94,9 | 98,7 |  | 99,1 |  | Выполнены в полном объеме |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 2.1. Уровень исполнения расходных обязательств бюджета Донского сельского поселения Орловского района | процентов |  |  | 95,0 | 96,8 |  | 96,8 |  | – |
| 2.2 | Показатель 2.2. Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-печения государственных и муниципальных нужд | процентов |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.3 | Показатель 2.3.Соотношение количества принятых решений о применении бюджетных мер принуждения и общего количества поступивших в Администрацию Донского сельского поселения уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | процентов |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.4 | Показатель 2.4. Соотношение количества проведенных анализов осуществления главным распорядителем бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных распорядителей бюджетных средств | процентов |  |  | 14,3 | 14,3 |  | 14,3 |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | – |