РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2025                                      №  82                            х. Гундоровский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Развитие культуры

и туризма» за 2024 год

Во исполнении  постановления Администрации Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района», Администрация Донского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» по результатам за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Донского сельского поселения                              М.О. Осляка

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Донского

- сельского поселения

- от 03.04.2025 № 82

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» ЗА 2024 ГОД

I. Основные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2024 год

Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Донского сельского поселения от 06.11.2018 № 150

Ответственным исполнителем мероприятий Программы является МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК» (до 09.06.2023) и МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК» (с 10.06.2023).

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района» Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие культуры»;

Подпрограмма 2 – «Туризм»;

В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культуры» запланировано выполнение 2 основных мероприятий.

В ходе реализации основного мероприятия 1.2

Для достижения результатов мероприятия обеспечено административное управление,  коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности МКУК ДСПОР «Гундоровский СДК», организовано обеспечение жителей Донского сельского поселения услугами в сфере культуры. Численность посетителей культурно-массовых мероприятий, проведенных специалистами МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК» составила  в 2024 году 138000  человек,    часть культурно-массовых мероприятий проводилась онлайн , в связи с карантином. На реализацию мероприятия из средств бюджета выделено – 3414,1 тыс. рублей, освоено – 3414,1 тыс. рублей (100 процентов). Ожидаемый результат достигнут. Мероприятие выполнено.

Учреждением культуры совместно с Администрацией организовывались и проводились культурно-массовые мероприятия различной направленности: митинг посвященный Дню Победы, митинг посвященный дню освобождения х. Гундоровский, концерты, цикл мероприятий по чествованию участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов, вручение подарочных наборов от Главы Администрации Орловского района и главы Донского сельского поселения, акция «Бессмертный полк»), День защиты детей, День России, 22 июня митинг памяти скорби и многие другие.

Администрация оказывает помощь в сохранение и развитие народного творчества среди населения.

Благодаря содействию Администрации,  Гундоровский СДК в течение 2024 года принял участие  в конкурсах и фестивалях (онлайн):

-участие в конкурсе «Две звезды»;

- участие в  конкурсе «Супер мама»;

-участие в  конкурсе «Таланту возраст не помеха»;

-участие в  конкурсе «Родные напевы»;

-участие в  конкурсе «Масленица».

В рамках мероприятия организована поддержка народных самодеятельных коллективов в целях сохранения самобытной культуры Донского края и Орловского района. В 2024 году на базе МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК» действовали 23 клубных формирований самодеятельного народного творчества по 7 направлениям деятельности (хоровые, хореографические, театральные, и прочие) с числом участников – 234 человек, что соответствует запланированному.

В рамках мероприятия обеспечена безопасность здания МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК». В целях обеспечения антитеррористической безопасности здания СДК «Гундоровский» при проведении культурно-массовых мероприятий осуществляется дежурство ДНД, участковые УУП, МКД Донского сельского поселения. Замечания со стороны контролирующих органов за 2024 год отсутствуют. Ожидаемый результат достигнут.

В рамках мероприятия обеспечено исполнение показателей, установленных Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части повышения заработной платы работникам учреждений культуры. На 2024 г средняя заработная плата по Ростовской области составляет  38663,80  рублей. Средняя заработная плата по учреждению за 2024 год   составляет 39456,5 тыс. рублей.

Обеспечено своевременное внесение изменений в Программу в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения от 01.02.2018 N 19 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района». Подготовлены 4 проектов постановлений Администрации о внесении изменений в муниципальную Программу.

В рамках реализации Подпрограммы 2 «Туризм» запланировано выполнение 1 основное мероприятие: «Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Донского сельского поселения.»

Денежные ассигнования по подпрограмме «Туризм» не планировались.

Таблица № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 г

| № п/п | Номер и наименование <1> |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя должность (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | Заплани-рованные |  |  | достигнутые |  |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Директор Аксенова З.В. |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Донского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Донского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности. |  |  |
| 1.2 | Приоритетное мероприятие «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  | МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Директор Аксенова З.В. |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Донского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  | создание условий для удовлетворения потребностей населения Донского сельского поселения в культурно-досуговой деятельности |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие подпрограммы Увеличение количества посещений учреждений культуры, сохранение и восстановление культурного и исторического наследия Донского сельского поселения |  | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка |  | 31.12.2024 |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Донского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  | Повышение привлекательности учреждения культуры Донского сельского поселения для жителей и гостей поселения, а также повышение доступности и качества услуг |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Основное мероприятие 2.1. Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Донского сельского поселения |  | МБУК ДСПОР «Гундоровский СДК» Директор Аксенова З.В. |  | 31.12.2024 |  | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Привлекательный образ Донского сельского поселения на туристском рынке | Привлекательный образ Донского сельского поселения на туристском рынке |  |  |  |
| 2.2 |  | Контрольное событие подпрограммы Увеличение туристского потока в Донском сельском поселении |  | Глава Администрации Донского сельского поселения М.О. Осляка |  | 31.12.2024 |  | Х |  | 31.12.2024 |  | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Донском сельском поселении | Организация комплексного управления развитием туристской отрасли в Донском сельском поселении |  |  |  |

Таблица №  2

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма»   за 2024 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, <4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» | всего | 3414,1 | 3414,1 | 3414,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 3414,1 | 3414,1 | 3414,1 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение населения услугами организации культуры» | всего | 3618,8 | 3618,8 | 3618,8 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 3414,1 | 3414,1 | 3414,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего | 3414,1 | 3414,1 | 3414,1 |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения | 3414,1 | 3414,1 | 3414,1 |
| Приоритетное мероприятие 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |
|  | бюджет сельского поселения |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Повышение конкурентоспособности туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Донского сельского поселения | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | Федеральный бюджет | - | - | - |
|  | Бюджет района | - | - | - |
|  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |

- <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

- <2> Включается при наличии средств.

- <3> По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой»

- <4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная программа – МП, основное мероприятие  – ОМ, приоритетное основное мероприятие – ПОМ.

Таблица№ 3

Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» за 2024 г

| № п/п | Номер и наименование |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному<1> |  | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Развитие культуры и туризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений культуры |  | тыс. единиц | - |  |  |  |  |
| 2. | Число коллективных средств размещения |  | ед | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 3. | Число мест в коллективных средствах размещения |  | ед | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Темп роста численности участников культурно-досуговых мероприятий |  | процентов | 2,0 |  | 2,0 | 2,0 |  |
| 1.2 | Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием |  | процентов | 41,0 |  | 41,0 | 41,0 |  |
| 1.3 | Соотношение средней заработной платы работников сферы культуры к средней заработной плате по Ростовской области |  | процентов | 100 |  | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Темп роста численности участников туристских событийных культурно-досуговых мероприятий, формирующих привлекательный образ в Донском сельском поселении | процентов | 6,9 | 6,9 |  | 6,9 |  |