РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 		            	 №    50  			  х. Гундоровский

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы «Эффективное управление

муниципальными финансами » за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района»,  Администрация Донского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальными финансами» по результатам за 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Донского сельского поселения                                       Н.Н.Савирский

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Донского

- сельского поселения

- от 28.03.2017 № 50

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное 
управление муниципальными финансами» за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных  программ Донского сельского поселения Орловского района, утвержденным распоряжением Администрации Донского сельского поселения Орловского района 
от 01.10.2013 № 51, Администрация Донского сельского поселения Орловского района является ответственным исполнителем муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами» (далее – муниципальная  программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 01.10.2013 № 166.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования.

Реализация большинства основных мероприятий муниципальной программы осуществляется на постоянной основе, сроки их окончания запланированы на 2020 год, что объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района через развитие правового регулирования и методического обеспечения.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 6701,4  тыс. рублей   или 101,6 процента к плану (6593,8 тыс. рублей), в том числе налоговые и неналоговые доходы – 2651,7 тыс. рублей  или 104  процентов к плану.

Расходы бюджета Донского сельского поселения Орловского района исполнены в объеме 6945,1 тыс. рублей.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие Решения Собрания депутатов от 29.12.2016 № 30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Задачи сбалансированности бюджета Донского сельского поселения Орловского района и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2017 году путем внесения ряда изменений в Решение Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района  от 29.12.2016 № 30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», от 11.07.2007 № 57 «О бюджетном процессе в Донском сельском поселении».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято Решение Собрание депутатов от 31.05.2017 № 48 «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 2016 год», приняты постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 05.04.2017 № 67 «Об отчете об исполнении  бюджета Донского сельского поселения Орловского района за I квартал 2017 г.», от 11.07.2017 № 95 «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за I полугодие 2017 г.» и от 09.10.2017 № 142 «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 9 месяцев 2017 г.». По проектам Решений «Об отчете об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 2016 год» и «О  бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Донского сельского поселения Орловского района размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений «Об отчете 
об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района за 2016 год» и «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год».

Достижению указанных результатов в 2017 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2017 году муниципальной программой была запланирована реализация   основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Донского сельского поселения Орловского района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Орловского района от 23.05.2014 № 69 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в  Донском сельском поселении». В результате проведенных мероприятий поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет по итогам 
2017 года   составило  104 процентов к плану. Это обусловлено   своевременным поступлений по основным доходным источникам: налогу на доходы физических лиц , налог на имущество физических лиц  .

Недоимка в бюджет по  состоянию на 01.01.2017 составила 480,5 тыс. рублей

1.2. «Оценка эффективности налоговых льгот, установленных  нормативно правовыми актами Донского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района 
«О Порядке оценки обоснованности  и эффективности налоговых льгот, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Донского сельского поселения Орловского района» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на местном уровне налоговых льгот. Результаты рассмотрены на заседаниях постоянной комиссии по бюджету, налогам и собственности сельского поселения. В итоге все льготы признаны актуальными.

1.3. «Формирование расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами».

Второй год подряд Донским сельским поселением планирование и исполнение бюджета Донского сельского поселения Орловского района осуществлялось по программному принципу. Администрацией Донского сельского поселения Орловского района утверждено 12 муниципальных программ, которые включены в перечень муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района (распоряжение Администрации Орловского района от 01.10.2013 № 51).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры Решения от 29.12.2016 № 30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов». На реализацию принятых муниципальных программ в 2017 году направлено 6741,8 тыс. рублей, или 97,1 процентов от общего объема расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 94,9 процента.

Целью подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» является нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения бюджета  и формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2017 года приняты Решения Собрания депутатов:

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Орловского района от 11.07.2007 № 57 «О бюджетном процессе в Орловском районе» от   31.05.2017 № 49 и от 14.11.2017 №63;

2.3. «Обеспечение деятельности Донского сельского поселения Орловского района».

Обеспечение деятельности Донского сельского поселения Орловского района производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2017 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией 
плана-графика закупок на 2017 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района».

В соответствии с постановлениями Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 14.06.2016 № 117 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Донского сельского поселения Орловского района и составления проекта бюджета Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», от 02.10.2016 № 187 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Донского сельского поселения Орловского района на 2017-2019 годы», от 17.02.2016 № 38 «О мерах по реализации Решения Собрания депутатов Донского сельского поселения Орловского района от 29.12.2016 № 30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов», Распоряжениями Администрации Донского сельского поселения Орловского района  от 05.09.2013 № 49 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Донского сельского поселения Орловского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Донского сельского поселения Орловского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Донского сельского поселения Орловского района)».

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района» является эффективное управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Донского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района».

Решением Собрания депутатов Донского сельского поселения Орловского района от 29.12.2016 № 30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» расходы на обслуживание муниципального  долга Донского сельского поселения Орловского района в сумме 0,0 тыс. рублей.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является внедрение и развитие в Донском сельском поселении развития информационной системы, которое позволит существенно повысить качество финансового менеджмента и контроля, обеспечить эффективную интеграцию с федеральными, областными информационными системами, а также предоставит гражданам возможность получения в доступной и наглядной форме информации о параметрах  бюджета Донского сельского поселения Орловского района, планируемых и достигнутых результатах использования бюджетных средств.

4.1. «Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципального образования сельского поселения».

4.2. «Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района в части приобретения подсистем

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов к бюджета Донского сельского поселения Орловского района» по налогу на доходы физических лиц, оказали влияние следующие факторы:

Положительная динамика ежегодного увеличения доходной части бюджета Донского сельского поселения Орловского района. Объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год  составили 2651,7 тыс.рублей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным Решением Собрания депутатов от 29.12.2016 №30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2017 году составил 3830,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной   программы по итогам 2017 года составило 3741,2 тыс. рублей, или 97,7 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 89,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия (обеспечение деятельности финансового отдела Администрации Орловского района) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2017 год предусмотрено 3741,2 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2017 год также приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 
2017 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2017 года в муниципальную программу три раз были внесены изменения, утвержденные постановлением Администрации Донского сельского поселения Орловского района от 30.01.2017 № 20, от 31.05.2017 №77, от 28.12.2017 №180..

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с Решением Собрания депутатов  от 29.12.2016 года № 30 «О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до финансового отдела изменениями по показателям расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год;

Раздел 7. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

В течение 2017 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Донского сельского поселения Орловского района в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета муниципального образования сельского поселения.

В этих целях из бюджета Орловского района за счет средств субвенции из областного бюджета в полном объеме были предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 3359,4 тыс. рублей .

Реализация мер правового регулирования в 2017 году не предусмотрена.

Раздел 8. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2017 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управления муниципальными финансами»

за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2017 год

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Эффективное управление муниципальными финансами» | всего | 3830,3 | 3741,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3830,3 | 3741,2 |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3830,3 | 3741,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 3830,3 | 3741,2 |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет |  | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | - | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Эффективное управление муниципальными финансами»

за 2017 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Эффективное управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | тыс. рублей | 5096,8 | 2543,3 | 2651,7 | перевыполнение плановых показателей по налоговым доходам обусловлено поступлением единого сельскохозяйственного налога, |
| 2. | 1.2. Доля расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района, в общем объеме расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | процентов | 73,4 | 86,7 | 86,6 | Не исполнение доли расходов связано с невыполнение работ по ремонту и содержанию дорог |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 6. | 2.1. Исполнение расходных обязательств бюджета Донского сельского поселения Орловского района | процентов | 96,8 | 95,0 | 96,8 | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района» |  |  |  |  |  |
| 7. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района к общему годовому объему доходов бюджета Орловского района без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | - | - | -- |
| 8. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района в объеме расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | - | - | - | – |
|  | Подпрограмма 4. «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 9. | 4.1. Доля организаций сектора муниципального управления, которые обеспечены доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района | процентов | – | - | - | - |

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: Донского сельского поселения Орловского района

«Эффективное управление муниципальными финансами»  отчетный период 2017 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Формирование бюджета Донского сельского поселения Орловского района в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы, что обеспечит стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнения расходных обязательств | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1 | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района и снижением недоимки | Специалист второй категории | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов. | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 1.1.2 | Оценка эффективности налоговых льгот, установленных нормативно правовыми актами Донского сельского поселения Орловского района | Специалист второй категории | сокращение неэффективных и малоэффективных местных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 1.1.3 | Формирование расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с муниципальными программами | Заведующий сектором экономики и финансов | переход на формирование и исполнение бюджета Донского сельского поселения Орловского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района составит в 2020 году более 90 процентов | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятия постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района об утверждении долгосрочной бюджетной стратегии Донского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Утверждение долгосрочной бюджетной стратегии Донского сельского поселения Орловского района на период до 2030 года | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района ,Главный бухгалтер Заведующий сектором экономики и финансов Специалист второй категории | Разработка и внесение в Собрания депутатов Донского сельского поселения Орловского района в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете, об исполнении бюджета Донского сельского поселения Орловского района; повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов, качественная организация исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | 3830,3 | 3741,2 |  |
| 2.1.1 | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Заведующий сектором экономики и финансов Специалист второй категории | Своевременная и качественная разработка нормативных правовых актов Донского сельского поселения Орловского района в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | - | - | - |
| 2.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Донского сельского поселения Орловского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Донского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 01.01.2016 | 31.12. 2016 | - | - |  |
| 2.1.3 | Обеспечение деятельности Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района, Главный бухгалтер | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 01.01.20167 | 31.12. 2017 | 3830,3 | 3741,2 |  |
| 2.1.4 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района Заведующий сектором экономики и финансов | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Донского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Донского сельского поселения Орловского района проекта решения « О бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год». | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | своевременное внесение проекта решения о бюджете Донского сельского поселения Орловского района на 2017 год в Администрацию Донского сельского поселения | X |  | X | X | X |
| 3. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Донского сельского поселения Орловского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Сохранение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района и планирование расходов на его обслуживание в пределах установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Донского сельского поселения Орловского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | сохранение объема муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
| 3.1.2 | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Донского сельского поселения Орловского района в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 01.01.2017 | 31.12. 2017 |  |  |  |
|  | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Донского сельского поселения Орловского района о привлечении заемных средств | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Донского сельского поселения Орловского района | Х |  | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Обеспечение необходимого уровня автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Донского сельского поселения Орловского района; обеспечение представления информации о деятельности публично—правовых образований в сфере управления общественными финансами | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | - | - |  |
| 4.1.1 | Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципального образования сельского поселения | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области на уровне муниципального образования сельского поселения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | - | - |  |
| 4.1.2 | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники. | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Выполнение работ по сопровождению программного обеспечения | 01.01.2017 | 31.12. 2017 | - |  |  |
|  | Контрольное событие программ Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района и подключение к ней Администрации Донского сельского поселения Орловского района. | Глава Администрации Донского сельского поселения Орловского района | Выполнение работ по внедрению работ по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами Донского сельского поселения Орловского района и подключению к Администрации сельского поселения | Х |  | Х | Х | Х |