АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03. 2010 г. 				№   31				х.Гундоровский

| Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ |  |
| --- | --- |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях упорядочения процесса принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, обеспечения своевременного и полного их финансирования, а также повышения эффективности и рационального использования средств бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению №1.

2. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ согласно приложению № 3.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения                                                     Л.В.Вербицкая

Приложение 1

к постановлению Главы сельского поселения

от 22.03.2010№ 31

ПОРЯДОК

принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) регламентирует процесс принятия решений о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ в сельском поселении, их формирования, утверждения и реализации, проведения оценки эффективности их реализации, а также порядок принятия решений о сокращении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ или о досрочном прекращении их реализации.

1.2. Муниципальные долгосрочные целевые программы (далее - Программы), представляют собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, социально-экономических, организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области экономического, экологического, социального, культурного развития муниципального образования. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках Программы.

1.3. Программы разрабатываются в случае, если для решения поставленных задач требуется комплексный подход и участие в реализации программ органов местной администрации, федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических лиц и граждан.

1.4. К Программам относятся муниципальные целевые программы со сроком реализации более одного года. Конкретные сроки реализации Программ определяются при их формировании в зависимости от решаемых в их рамках проблем, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

1.5. Не допускается внесение в муниципальные долгосрочные целевые программы аналогичных мероприятий, указанных в других муниципальных долгосрочных целевых программах.

1.6. В работе с Программами выделяются следующие этапы:

1) принятие решения о разработке (отбор проблем для программной разработки);

2) формирование и их утверждение;

3) управление реализацией;

4) текущий мониторинг и составление отчетов об их выполнении;

5) оценка эффективности и результативности реализации;

6) принятие решения об объемах финансирования Программ в целом и на очередной финансовый год.

2. Принятие решения о разработке Программ

2.1. Инициаторами постановки проблемы для решения ее в рамках Программы могут выступать заинтересованные юридические лица, расположенные на территории сельского поселения.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения определяется комиссией по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ, по следующим факторам:

1) значимость проблемы;

2) невозможность решить комплексно проблему в кратчайшие сроки;

3) обеспечение достижения целей и задач, соответствующих социально-экономическому развитию муниципального образования;

4) принципиальная новизна и высокая эффективность мероприятий;

5) другие факторы, влияющие на решение рассматриваемой проблемы.

2.3. Разработке проекта Программ предшествует разработка и согласование их концепций.

2.4. Концепция должна содержать краткое изложение основных характеристик программы, в том числе:

1) обоснование необходимости и целесообразности разработки;

2) цели и задачи;

3) исполнители;

4) ожидаемые результаты реализации программ;

5) требуемые объемы финансирования в разрезе источников финансирования.

2.5. Разработанная заказчиком концепция Программы направляется на рассмотрение и согласование в комиссию по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ (срок рассмотрения до 10 дней).

2.6. Согласованная комиссией концепция Программ направляется разработчиком (исполнителем) Главе сельского поселения для принятия решения о разработке проекта Программы.

3. Формирование и утверждение Программ

3.1. Разработчик (исполнитель) программы в установленные Главой сельского поселения сроки формирует проект Программы в соответствии с типовым макетом (приложение  к Порядку), готовит проект постановления об утверждении Программы и предоставляет данный материал на рассмотрение комиссии.

3.2. Комиссия оценивает и согласовывает представленный проект в течение 10 рабочих дней, с учетом:

1) приоритетности характера проблемы, предлагаемой для решения;

2) обоснованности, комплексности мероприятий;

3) ресурсного обеспечения;

4) привлечения внебюджетных средств;

5) участия бюджетов других уровней в реализации Программ;

6) социально-экономической эффективности и значимости программных мероприятий в целом.

3.3. Проект программы считается согласованным после устранения всех замечаний, предъявленных комиссией, и направляется исполнителями Программ на подпись Главе сельского поселения.

3.4. Программы, планируемые к реализации на очередной финансовый год, утверждаются с учетом показателей бюджета сельского поселения и направляются в сектор экономики и финансов Администрации сельского поселения.

3.5. Перечень Программ на очередной финансовый год представляется сектором экономики и финансов Администрации сельского поселения в соответствии  с учетом показателей бюджета сельского поселения.

3.6. Внесение изменений в действующие Программы осуществляется в порядке, предусмотренном для ее утверждения.

4. Реализация Программ

4.1. Реализацию мероприятий, утвержденной Программой, осуществляют главные распорядители бюджетных средств, определенные в качестве исполнителей программы.

4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается    с учетом показателей   бюджета сельского поселения.

5. Контроль за ходом реализации Программ

5.1. Разработчики (исполнители) программы несут ответственность за эффективность и результативность программы.

5.2. Главные распорядители бюджетных средств (разработчики - исполнители), определенные в Программе исполнителями отдельных мероприятий программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

5.3. Контроль за реализацией Программ осуществляется комиссией по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ.

Приложение

к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации

ТИПОВОЙ МАКЕТ ПРОГРАММЫ

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование Программы |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта) |  |
| Основные разработчики Программы |  |
| Разработчик (исполнитель) Программы |  |
| Цель Программы |  |
| Задачи Программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Объемы и источники финансирования Программы |  |
| Методы реализации программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности |  |
| Система организации контроля за исполнением Программы |  |

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

В качестве предмета Программ должна быть выбрана конкретная приоритетная проблема в области экономического, экологического, социального, культурного развития Орловского района. Раздел должен содержать:

1) правовое обоснование решения проблем Программ;

2) характеристику проблем, на решение которых направлены Программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость их решения программным методом.

3. Цель и задачи Программы

Цель - ________________________________________________________

Задачи - __________________________________________________________

Раздел должен содержать:

1) обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей Программы;

2) обоснование сроков реализации Программы.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Таблица 1

Сроки и этапы реализации Программы

| N п/п | Наименование этапа | Период реализации | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |

5. Объемы и источники финансирования

Объемы и источники финансирования Программы определяются в соответствии с таблицей №2.

Таблица 2

Структура финансирования Программы

тыс. руб.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | Последующие годы |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |
| Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты

Данный раздел содержит описание программных мероприятий согласно их перечню (указанных в приложении к Программе), а также перечень ожидаемых результатов в количественном измерении — индикаторов результативности.

Таблица 3

Система программных мероприятий

| № п/п | Наименова-ние программ-ных мероприя-тий | Источни-ки финанси-рования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | В том числе по срокам |  |  |  | Исполнители программных мероприятий | Ожидаемый результат в количественном измерении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 год | 2 год | 3 год | ___ год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

7. Система организации контроля за исполнением Программы

Данный раздел должен содержать описание системы управления ходом реализации Программ, включающей в себя исполнителя (ей), распределение полномочий и ответственности между ними по выполнению мероприятий программы и использованию средств, направленных на их выполнение.

Кроме того, описываются сроки представления информации о финансировании и ходе ее реализации. Отчет о реализации Программы предоставляется разработчиком (исполнителем) в комиссию по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ. В конце раздела прописывается, что отчет о ее реализации представляется Главе сельского поселения.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Данный раздел содержит описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации Программы, общую оценку вклада в социально-экономическое развитие, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации программы в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.

Ведущий специалист								Л.В.Воробьева

Приложение 2

к постановлению Главы сельского поселения

от 22.03.2010 г. № 31

ПОРЯДОК

проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ

1.1. Оценка эффективности реализации Программ проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации.

1.2. Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий;

4) динамика показателей эффективности реализации.

1.3. Разработчик (исполнитель) программы готовит отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения Программ, приводит анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

1.4. Пакет документов по оценке эффективности реализации Программ направляется в адрес комиссии по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ и должен содержать:

1) пояснительную записку;

2) анализ объемов финансирования мероприятий (таблица 1);

3) анализ достижения показателей-индикаторов результативности (таблица 2).

Таблица 1

Анализ объемов финансирования мероприятий Программ

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет (ОБ) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования (БМО) |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Анализ показателей результативности Программ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индикатор результативности 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Индикатор результативности 2 |  |  |  |  |  |

1.5. Документы, перечисленные в пункте 1.4, разработчик (исполнитель) программы направляет в комиссию для подготовки заключений об эффективности Программ и определения объемов финансирования программы на очередной финансовый год.

1.6. В случае если оценка эффективности Программы низкая, комиссия вносит предложение Главе сельского поселения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы, приостановлении реализации или досрочном прекращении ее реализации.

1.7. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или досрочном прекращении Программ по оценке эффективности ее реализации принимает Глава сельского поселения.

1.8. В случае принятия решения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию Программ или досрочном прекращении их реализации, и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов, в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

Ведущий специалист					  			Л.В.Воробьева

Приложение 3

к постановлению Главы сельского поселения

от 22.03.2010 г. № 31

СОСТАВ

комиссии  по рассмотрению муниципальных долгосрочных целевых программ

Воробьева Л.В.      	   - ведущий специалист,  председатель  Комиссии

Иващенко С.Н.                   - специалист,  секретарь Комиссии

Члены Комиссии:

Калитвенцева Е.А.	  -  зав. сектора экономики и финансов

Карпенко Н.В.                     - ведущий специалист-главный бухгалтер

Мусиенко Г.А.    	               -специалист

Мартынов В.Е.                     -специалист

Ведущий специалист                                                                      Л.В.Воробьева