АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 г. 			 №33     			 х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В  ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2011-2014 ГОДЫ » ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 22.03.2010 N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением  от 20.09.2011 года №105 «О внесении изменений в постановление Администрации Донского сельского поселения  от 22.03.2010 года №31», Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта   в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.10.2010 г. N 93 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта  в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы ", по результатам работы за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                          Н.Н.Савирский

- Приложение

к постановлению Администрации

Донского сельского поселения

от  28.03.2014 N33

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

" РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  В ДОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2014 ГОДЫ" ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

ЗА 2013 ГОД

на 01 января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения |  |  | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Подготовка к проведению туристического слета молодежи |  | 2011-2014 |  |  | Администрация Донского сельского поселения | всего | 30.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30.0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 22 | Участие в районных летних турнирах по футболу |  | 2011-2014 |  | Администрация Донского сельского поселения |  | всего | 22,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 22,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 33 | Участие в районных соревнованиях турнирах по различным видам спорта (подвоз спортсменов) | 2011-2014 |  | Администрация Донского сельского поселения |  |  | всего | 58,4 | 5,1 | 4,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 58,4 | 5,1 | 4,7 | 0,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  | 110,5 | 5,1 | 4,7 | 0,4 |

- II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной долгосрочной целевой программе " Развитие физической культуры и спорта   в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014годы "

по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов  Донского сельского поселения от 20.12.2012 N 18 "О бюджете  Донского сельского поселения Орловского района на 2013  год и на плановый период 2014 и 2015 годы".

На реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта   в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы " в 2013 году предусматривалось 5,1 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 5,1 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 4,7 тыс. рублей, или 92,0 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

- Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 5,1 | 4,7 | 0,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 5,1 | 4,7 | 0,4 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

- III. Информация о ходе и полноте выполнения

программных мероприятий

В 2013 году муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта  в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014  годы " (далее - Программа) осуществлялась путем реализации программных мероприятий.

- IV. Сведения о соответствии результатов

фактическим затратам на реализацию Программы

Выполнение программных мероприятий создало условия для улучшения укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта. Популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым в 2013 году результатам.

- V. Оценка эффективности результатов реализации

целевой программы

" Развитие физической культуры и спорта  в Донском сельском поселении Орловского района Ростовской области на 2011-2014 годы "

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов (таблица N 2).

- Таблица N 2

| № | Целевой индикатор | 2012 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | план | факт |
| 1. | Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом (процентов), в том числе: учащиеся женщины инвалиды | не менее | не менее |
|  |  | 20 | 20 |
|  |  | 27 | 27 |
|  |  | 13 | 13 |
|  |  | 2 | 2 |
| 2. | Количество | 1 | 1 |
|  | квалифицированных |  |  |
|  | тренеров и |  |  |
|  | преподавателей |  |  |
|  | физкультурно- |  |  |
|  | спортивных |  |  |
|  | организаций |  |  |
|  | работающих по |  |  |
|  | специальности (чел.) |  |  |
| 3. | Прирост к | не менее |  |
|  | предыдущему году, в |  |  |
|  | процентах | 8 | 8 |

Все показатели результативности Программы достигли запланированных значений.

Анализ реализации Программы в 2013 году, проведенный в соответствии с Методикой, показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты.