АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 г. 			 № 34    			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ХОДЕ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ  ДОНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА  2011-2014 ГОДЫ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2013 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 22.03.2010 N 31 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ", с учетом внесенных изменений постановлением  от 20.09.2011 года №105 «О внесении изменений в постановление Администрации Донского сельского поселения  от 22.03.2010 года №31», Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе "Сохранение и развитие культуры  Донского сельского поселения на 2011-2014 годы", утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 07.10.2010 г. N 87 "Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы "Сохранение и развитие культуры  Донского сельского поселения на 2011-2014 годы ", по результатам за 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского сельского поселения                                          Н.Н.Савирский

Приложение

к постановлению Администрации

Донского сельского поселения

от  28.03.2014 N34

ОТЧЕТ 
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная долгосрочная целевая программа Донского сельского поселения «Сохранение и развитие культуры   Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области  на 2011-2014 годы»

за  2013 года

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распоря-дитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными библиотеками, в том числе: | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 1500,0 | 348,4 | 301,0 | 47,4 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 44,5 | - | - | - |
|  |  |  |  | Резервный фонд | 6.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1449,5 | 348,4 | 301,0 | 47,4 |
| 1.1 | Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 1419,6 | 344,4 | 301,0 | 43,4 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1419,6 | 344,4 | 301,0 | 43,4 |
| 1.2 | Комплектование и пополнение фондов библиотек, обеспечение их сохранности, в том числе: а)обеспечение пользователей периодическими печатными изданиями | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 16,0 | 4.0 | - | 4,0 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 16,0 | 4.0 | - | 4,0 |
| 1.3 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 15,9 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 13,0 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2,9 | - | - | - |
| 1.4 | Обеспечение доступа общедоступных муниципальных библиотек к сети Интернет в рамках реализации мероприятий областной долгосрочной целевой программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010-2013 годы» | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 17.2 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 14.9 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2.3 | - | - | - |
| 1.5 | Повышение заработной платы работников с 01 октября 2011 года | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 4.7 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4.7 | - | - | - |
| 1.6 | Повышение заработной платы работников с 01 сентября 2012 года в 1.3 раза | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 20,6 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 16,6 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4,0 | - | - | - |
| 1.8 | Обновление материально-технической базы муниципальных библиотек (резервный фонд Администрации Ростовской области – распоряжение АРО от 08.09.2011 № 313) | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГПБ» | всего | 6.0 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 6.0 | - | - | - |
| 2 | Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными клубными учреждениями, в том числе: | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГСДК» | всего | 6062,0 | 1402,4 | 1269,3 | 133,1 |
|  |  |  |  | областной бюджет | 61,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 6000,3 | 1402,4 | 1269,3 | 133,1 |
| 2.1 | Административное управление, бюджетно-хозяйственный учет, коммунальное и материально-ресурсное обеспечение деятельности учреждения | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГСДК» | всего | 5979,1 | 1402,4 | 1269,3 | 133,1 |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5979,1 | 1402,4 | 1269,3 | 133,1 |
| 2.2 | Повышение заработной платы работников с 01 октября 2011 года | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГСДК» | всего | 13,8 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 13,8 | - | - | - |
| 2.3 | Повышение заработной платы работников с 01 сентября 2012 года в 1.3 раза | 2011-2014 | МКУК ДСПОР «ГСДК» | всего | 69,1 | - | - | - |
|  |  |  |  | областной бюджет | 61,7 | - | - | - |
|  |  |  |  | местный бюджет | 7,4 | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  | 6062,0 | 1402,4 | 1269,3 | 133,1 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 7562,0 | 1750,8 | 1570,3 | 180,5 |

II. Объемы и целевое использование средств в 2013 году

по муниципальной долгосрочной

целевой программе " Сохранение и развитие культуры  Донского сельского поселения Орловского района  на 2011-2014 годы"  по результатам за 2013 год

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных Решением Собрания депутатов Донского сельского поселения от 20.12.2011 N 18 "О бюджете  Донского сельского поселения Орловского района на 2013 и плановый  2014-2015 годы ".

На реализацию мероприятий муниципальной целевой программе " Сохранение и развитие культуры  Донского сельского поселения на 2011-2014 годы" в 2013 году предусматривалось 1750,8 тыс. рублей, в том числе: местный  бюджет – 1750,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили 1570,3 тыс. рублей, или 89,7 процента.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице N 1.

Таблица N 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2013 год (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр. 3/гр. 2 х х 100) |
| --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 1750,8 | 1570,3 | 89,7 |
| Областной бюджет | - | - | - |
| Всего | 1750,8 | 1570,3 | 89,7 |

Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.