АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2014 	                                   №36                 х. Гундоровский

Об утверждении отчета о ходе работ по муниципальной

долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 22.03.2010 № 31 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ», с учетом внесенных изменений постановлением  от 20.09.2011 года №105 «О внесении изменений в постановление Администрации Донского сельского поселения  от 22.03.2010 года №31», Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность и защита населения и территории Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.11.2010 №101 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы», по результатам работы за 2013 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Донского

сельского поселения		                                                        Н.Н.Савирский

- Приложение

к постановлению Администрации

Донского сельского поселения

от 28.03.2014 №36

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территории  Донского сельского поселения Орловского района Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2014 годы» за 2013 год

по состоянию на «01» января 2014 года

СИСТЕМА

Программных мероприятий

РАЗДЕЛ I

Мероприятия по пожарной безопасности

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Единица измерения | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |
| 1 | Приобретение переносных ранцевых огнетушителей | Донское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 2,3 | 0,9 |  | - | 0,9 |  |
| 2 | Обеспечение территорий общего пользования в населённых пунктах сельского поселения первичными средствами пожаротушения (пожарные щиты, мотопомпы) | Донское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 42,2 | 15,0 |  | - | 15,0 |  |
| 5 | Оборудование водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями. | Донское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 16,5 | 2,7 |  | - | 2,7 |  |
| 6 | Приобретение сирен MS 290 | Донское с/п | обеспечение специальным оснащением | тыс. руб. | 2,6 | 2,6 |  | 2,6 | - |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I |  |  |  | 63,6 | 21,2 |  | 2,6 | 18,6 |  |

РАЗДЕЛ II

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

|  |  |  |  |  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Донского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Организация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Донское с/п | обеспечение деятельности учреждения и мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | тыс. руб. | 51,0 | 17,0 | 17,0 | - |
| 2 | Мероприятия по гражданской обороне | Донское с/п | обеспечение деятельности учреждения и мероприятий по ГО | тыс. руб. | 10,2 | 3,4 | 3,4 | - |
| 3 | Обеспечение деятельности учреждения и мероприятий по гражданской обороне в.т.ч. | Донское с/п |  | тыс. руб. | 159,4 | 54,2 | 52,5 | 1,7 |
|  | организация мероприятий по гражданской обороне в части обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС сельского поселения | Донское с/п | организация мероприятий по гражданской обороне в части обучения должностных лиц и специалистов ГО и ЧС | тыс. руб. | 21,0 | 7,0 | 5,3 | 1,7 |
|  | Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательного отряда на территории поселения | Донское с/п | Создание, содержание и организация деятельности аварийно- спасательного отряда | тыс. руб. | 138,4 | 47,2 | 47,2 | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II |  |  |  |  | 220,6 | 74,6 | 72,9 | 1,7 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ I и II |  |  |  |  | 284,2 | 95,8 | 75,5 | 20,3 |

Программа  носит  социальный  характер,  основными  критериями  ее  эффективности  являются  пожарная  безопасность  и  защита  населения  и  территорий от чрезвычайных ситуаций.

В  результате исполнения настоящей Программы  достигнуты  следующие результаты:

1. Улучшение материальной базы Администрации сельского поселения по  вопросам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным ситуациям.

2. Повышение  квалификации  специалистов  по  вопросам  гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

3. Повышение  защищенности  учреждений  социальной  сферы от пожаров.

4. Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде  и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях.

5. Обеспечение  средствами  защиты  населения  на  случай  чрезвычайных ситуаций и в особый период.