РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 .03.2017 г. 		    	       № 58      			х. Гундоровский

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОГО РАЙОНА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГИЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗА 2016 ГОД

В соответствии с постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 13.09.2013 N 158 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности муниципальных программ Донского сельского поселения Орловского района",  Администрация Донского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной   программы Донского сельского поселения Орловского района  "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции",  утвержденной постановлением Администрации  Донского сельского поселения от 01.10.2013 г. N 168 "Муниципальная программа Донского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» , по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3.Контроль за выполнением постановления  возложить на заведующего сектора экономики и финансов Калитвенцеву Е. А..

Глава Администрации

Донского сельского поселения                                                        Н.Н.Савирский

- Приложение

- к постановлению

- Администрации Донского

- сельского поселения

- от 14.03.2017 № 58

Отчет

О реализации муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГИЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

за  2016 год

- I. Финансирование, освоение и результативность проведенных мероприятий по  развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции на 2016 год.

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции » на 2016 год (далее - Программа)  предусматривалось финансирование из средств местного бюджета в размере 200,0 тыс. рублей.

Освоено 199,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета поселения в размере 199,0 тыс. рублей.

процент выполнения Программы составил 99,5 процента. Отчет о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции » на 2016 год  приведен в таблице № 1 и 2.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной  целевой программы в области сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции    за отчетный 2016 финансовый год приведена в таблице № 3.

- II. Перечень завершенных в течение года

мероприятий Программы

За счет средств бюджета сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

1.  Составлена схема газоснабжения х.Ребричанский

- Таблица № 1

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального бюджета, бюджета сельского поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции » | всего | 200,0 | 199,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 199,0 |
| Подпрограмма 1 | «Устойчивое развитие сельских территорий Донского сельского поселения на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» | всего | 200,0 | 199,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 199,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий» | всего | 200,0 | 199,0 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 199,0 |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | Специалист первой категории | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | Выполнение мероприятия в полном объеме | Мероприятие выполнено в полном объеме | Мероприятие выполнено (схема газоснабжения) |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |

Таблица 3

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Донского сельского поселения Орловского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции ».

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции » |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поддержка инфраструктурного обустройства сельских территорий | объектов | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Донского сельского поселения на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года » |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод в действие распределительных газовых сетей п. 1.1 | единиц | - | - | - |  |